## 22-03-02
Zeitplan
| Beginn: | 2022-03-02
| Ende: | 2022-05-27
| Stand: | 2022-03-03
Aufgabe | Start | Ende | Dauer (Wochen) | Status |  | 2022-02-28 | 2022-03-03 12:00 | 2022-03-07 | 2022-03-10 12:00 | 2022-03-14 | 2022-03-17 12:00 | 2022-03-21 | 2022-03-24 12:00 | 2022-03-28 | 2022-03-31 12:00 | 2022-04-04 | 2022-04-07 12:00 | 2022-04-11 | 2022-04-14 12:00 | 2022-04-18 | 2022-04-21 12:00 | 2022-04-25 | 2022-04-28 12:00 | 2022-05-02 | 2022-05-05 12:00 | 2022-05-09 | 2022-05-12 12:00 | 2022-05-16 | 2022-05-19 12:00 | 2022-05-23 | 2022-05-26 12:00 | 2022-05-30 | 2022-06-02 12:00 | 2022-06-06 | 2022-06-09 12:00 | 2022-06-13 | 2022-06-16 12:00 | 2022-06-20 | 2022-06-23 12:00 | 2022-06-27 | 2022-06-30 12:00 | 2022-07-04 | 2022-07-07 12:00 | 2022-07-11 | 2022-07-14 12:00 | 2022-07-18 | 2022-07-21 12:00 | 2022-07-25 | 2022-07-28 12:00 | 2022-08-01 | 2022-08-04 12:00 | 2022-08-08 | 2022-08-11 12:00 | 2022-08-15 | 2022-08-18 12:00 | 2022-08-22 | 2022-08-25 12:00
[6 empty] | 2022-02-28: 9; 2022-03-07: 10; 2022-03-14: 11; 2022-03-21: 12; 2022-03-28: 13; 2022-04-04: 14; 2022-04-11: 15; 2022-04-18: 16; 2022-04-25: 17; 2022-05-02: 18 | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  | 25 |  | 26 |  | 27 |  | 28 |  | 29 |  | 30 |  | 31 |  | 32 |  | 33 |  | 34
software beenden | 2022-03-03 | 2022-03-20 | 2.5714 | offen | Start | [52 empty] | Abgabe
falsche messwerte korrigieren | 2022-03-03 | 2022-03-09 | 1 | offen
Graphen erstellen | 2022-03-04 | 2022-03-10 | 1 | offen
restliches layout beenden | 2022-03-04 | 2022-03-20 | 2.4286 | offen
|  |  | 0.14286 | offen
| 2022-03-07 | 2022-04-24 | 7
arbeit schreiben | 2022-03-03 | 2022-05-27 | 12.2857 | offen
schreiben | 2022-03-03 | 2022-05-10 | 9.8571 | offen
|  |  | 0.14286 | offen
|  |  | 0.14286 | offen
|  |  | 0.14286 | offen
|  |  | 0.14286 | offen
korrigieren | 2022-05-11 | 2022-05-27 | 2.4286 | offen
0.14286
|  |  | 0.14286 | offen
|  |  | 0.14286 | offen
0.14286
hardware beenden |  |  | 0.14286 | offen
sensoren kaufen | 2022-03-03 | 2022-03-07 | 0.71429 | offen
platine zusammenbauen | 2022-03-07 | 2022-03-13 | 1 | offen
testen | 2022-03-14 | 2022-03-20 | 1 | offen
0.14286
|  |  | 0.14286 | offen
|  |  | 0.14286 | offen
|  |  | 0.14286 | offen
|  |  | 0.14286 | offen
|  |  | 0.14286 | offen
|  |  | 0.14286 | offen
0.14286
|  |  | 0.14286 | offen
|  |  | 0.14286 | offen
|  |  | 0.14286 | offen
|  |  | 0.14286 | offen
|  |  | 0.14286 | offen
|  |  | 0.14286 | offen
0.14286
|  |  | 0.14286 | offen
|  |  | 0.14286 | offen
|  |  | 0.14286 | offen
| 2022-03-01 | 2022-03-31
offen
in Bearb.
fällig
erled.